## Sheet1
Y | "?" | N |  |  |  |  | Responsible Engineer | Action Required | Possible cost | Applicability, Feasibility, other comment | CMC | Levani's comment | Comment on budget
comment
1 | 0 | 0 | Credi 1 | Integrative Process |  | 1 | Project Manager, all engineers | Synergy of all key management and engineering staff, group work as needed | No cost increase predicted | Feasible | რა იგულისხმება კონკრეტულად?რა დოკუმენტაცია იქნმნება ? ვინ მოიაზრება პროექტის მენეჯერში ?ვინ აკეთებს ენერგო სიმულაციას? და რა ეტაპზე უნდა იქნას ეს დაწყებული? | მიღწეული უნდა იქნას ენერგიის და წყლის მოხმარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ასევე სხვა მწვანე გადაწყვეტილებებზე ინჟინერთა გუნდის ერთობლივი მუშაობა დასაწყისი ფაზიდან, რომ მწვანე პრინციპები თავიდანვე იყოს ჩადებული პროექტირების მსვლელობაში და არა ბოლოს საინჟინრო სისტემების პროექტირების დროს. კეთდება ენერგიის სიმულაციის წინასწარი ანგარიში და სტრატეგიების ანალიზი, ასევე წყალის მომხმარებელი სისტემებისთვის.simple box energy modelling(ლევანი აკეთებს) კეთდება არქიტექტურასა და ენერგო სისტემებზე, | ბიუჯეტზე არ აისახება
|  |  | Location and Transportation |  | Possible Points: | 16
|  | x | Credit 1 | LEED for Neighborhood Development Location |  | 16 | n/a | n/a | n/a | Not aiming to take the credit
1 | 0 | 0 | Credit 2 | Sensitive Land Protection |  | 1 | Project Manager, Architect | Documenting of land properties. | No major associated cost. | Planned credit | რა მოქმედებას საჭიროებს კრედიტი ? | უკვე განაშენიანებულ მიწის ნაკვეთზე მშენებლობაp9
ბიუჯეტზე არ აისახება
0 | 2 | 0 | Credit 3 | High Priority Site |  | 2 | Project Manager, Architect | n/a | Very high cost for Brownfield option | Upon Client's Decision | რა მოქმედებას საჭირობეს კრედიტი ? | ბრაუნფილგის ESA 1-2,3-ის მიხედვით და წერილი სახელმწიფო ორგანოდან (ამაზე ვილაპარაკეთ შეხვედრაზე)1 ეტაპი შესწავლა, მეორე ეტაპი ლაბორატორია, მესამე ეტაპი გამოსწორებული რომაა. შემდეგ სახელმწიფო ორგანომ უნდა მოიწეროს რომ შედეგით კმაყოფილია . 65000 ლარი დაჯდა ლაბორატორიული კვლევა, 25000 გაუვნებელყოფა. .რეპორტში იწერება რითია დაბინძურებული.რომ კლასიფიცირდება | ლაბორატორია 65000 ლარი... შემდეგ მიწის ფენის სახიფატო ნაგავსაყრელზე გატანა - არ მაქვს ზუსტი ინფორმაცია.
3 | 0 | 2 | Credit 4 | Density and Diverse Uses Surrounding |  | 5 | Project Manager, Architect | Documenting the existing surrounding | No major associated cost | Planned credit | სტანდარტული არქიტექტურული დოკუმენტაციის გარდა, რა სახის აღწერა მოითხოვება? | ამას მე ვაკეთებ, უნდა მოხდეს უბნის რუკაზე 400 მეტრში რა ინტენსივობის განაშენინაებაა და რა სერვისებია. | ბიუჯეტზე არ აისახება
4 | 1 | 0 | Credit 5 | Access to Quality Transit |  | 5 | Project Manager, Architect | Documenting the routs and schedules | No major associated cost | Planned credit | სტანდარტული არქიტექტურული დოკუმენტაციის გარდა, რა სახის აღწერა მოითხოვება?რა დოკუმენტია?ნიმუში წარმოადგინეთ | ამას მე ვაკეთებ, ეს არის კველვა საზ. ტრასნპორტის | ბიუჯეტზე არ აისახება
1 | 0 | 0 | Credit 6 | Bicycle Facilities |  | 1 | Architect | n/a | n/a | No bicycle network?(ველობილიკი არ გვჭირდება ?) | ველო სადგომების და საშხაპის მოწყობა. ველო სადგომი უნდა იყოს ვიზიტორებისთვის, თანამშრომლებისთვის, ბიუჯეტში გასათვალისწინებელია 15 კ $.(levani gadaamowmebs) | ველო სადგომების და საშხაპის მოწყობა. ველო სადგომი უნდა იყოს ვიზიტორებისთვის, თანამშრომლებისთვის | ბიუჯეტში გასათვალისწინებელია 15 კ $.(levani gadaamowmebs) ცოტა მეტი ავიღოთ - 20 მაინც იმიტომ რომ ბევრი ბინებია ძალიან
1 | 0 | 0 | Credit 7 | Reduced Parking Footprint |  | 1 | Architect | Collection of documentation, parking design | No major associated cost | Planned credit | რა დოკუმენტია წარმოსადგენი? ნიმუშის სახით გაგვიზიარეთ | მე ვანგარიშობ და წარვუდგენ, არ უნდა იყოს რეგლამენტი რასაც ითხოვს იმაზე მეტი პარკინგი. | ბიუჯეტზე არ აისახება
1 | 0 | 0 | Credit 8 | Green Vehicles |  | 1 | Architect, Other engineers, if special equipment is involved | Showing plans, assigning parking | No extra cost seen | Parking can be reduced | რა დოკუმენტია წარმოსადგენი? ნიმუშის სახით გაგვიზიარეთ | უნდა მოეწყოს ელექტროსატენები და კოლექტიურად მოსარგებლე მანქანების მონიშვნა ელექტროსატენები მიწის ზემოთ თუ მიწისქვეშა პარკინგში ? - ბიუჯეტზე არ აისახება.რაოდენობა შესამოწმებელია , პრიორიტეტული პარკინგები უნდა გამოიყოს ცალკე, ელექტრო მანქანებისთვის და ჰიბრიდებისთვის. car pool -ის მონიშვნა უნდა იყოს კიდე. | ბიუჯეტზე არ აისახება 8 სატენი დაჯდა 72000 ლარი
11 | 3 | 2 |  |  |  | 16
|  |  | Sustainable Sites |  | Possible Points: | 10
Y |  |  | Prereq 1 | Construction Activity Pollution Prevention |  | Required | Project Manager, Architect, construction Management engineer (In this case with support of LEED Consultant) | Plan and documenting on construction stage, contractors' training | Minor increase in construction cost | Required | რა ქმედებების განხორციელებაა საჭირო ?
[12 empty] | კონტრაქტორი შეადგენს გეგმას ლიდის კონსულტანტის დახმარებით, ობიექტი გეოტექსტილით შემოიღობოს, უნდა მოეწყოს ხეების დამცავი, სილა და ხრეში უნდა იყოს გადაფარებული, საბურავების სამრეცხაო, მიწის ამოთხრამდე უნდა მოირწყას, ზარაბზნით, მშენებლობის ორგ. პროექტში ეს უნდა იყოს ასახული, ნარჩენებისთვის გამოყოფილი ადგილი, სახიფათო ნარჩენებისთვისბეტონი თუ ირეცხება ადგილზე, უნდა ჰქონდეს გამოყოფილი ადგილი, | ბიუჯეტზე მცირედით აისახება
1 | 0 | 0 | Credit 1 | Site Assessment |  | 1 | Project Manager, Architect, construction Management engineer (In this case with support of LEED Consultant) | Collection of existing data, adding new data | Minor increase in construction cost | Planned credit | რა ქმედებების განხორციელებაა საჭირო ?რა დოკუმენტი უნდა შედგეს ქმედების შედეგად ? | ობიექტის ბუნებრივი პირობების შესწავლა - ქარი, კლიმატი, ნიადაგი, ბიოსფერო, დატბორვა, სხვა რისკები და ა შ და მერე მე ვწერ ანგარიშს- უნდა კველვები, შესაძლოა ეს მასალები ჰქონდეს ზაჰას. | სხვადასხვა კვლევებია ჩასატარებელი - ზოგადად ავიღოთ დაახლოებით 40-50 ათასი ლარი
1 | 0 | 1 | Credit 2 | Site Development--Protect or Restore Habitat |  | 2 | Architect, Landscape Engineer | To achieve 30% native green (incl. roofs) | Increase in designed cost but within feasible margins | Planned credit | რა დოკუმენტი უნდა შედგეს? საჭიროა ნიმუში | გამწვანების მიღწევა და დადოკუმენტირებამიწა უნდა იყოს შესწავლილი განაშენიანებამდე, მშენებლობის შემდეგ იგივე მიწა უნდა იყოს. ამის ანალიზს აკეთებს ლაბორატორამ. | მთელი მიწა იყო 261000 ლარი, მაგრამ რაც ისედაც უნდა მოწყობილიტო იმიანად.... უნდა შეფასდეს იქნება თუ არა განსხვავება... და ფართობები... თან ერთვის მიწის აღწერა
1 | 0 | 0 | Credit 3 | Open Space |  | 1 | Architect, Landscape Engineer | Provide 30% open space and 25% vegetated space | Increase in designed cost but within feasible margins | Planned credit | რას ნიშნავს ღია სივრცე და როგო იანგარიშება ჩვენს შემთხვევაში ?რა დოკუმენტი უნდა შედგეს? | ექსპლოატირებადი სახურავი, ეზო, გაზონი, ბილიკი და ა შ.... მე ვაგზავნი გეგმას და ვანგარიშობ ფართობებს. | ბიუჯეტზე არ აისახება
0 | 1 | 2 | Credit 4 | Rainwater Management |  | 3 | Architect, Landscape Engineer, Water supply engineer | Obtaining local data, comparing with the Act values | Increase in designed cost but within feasible margins | Planned credit | რა დიზაინ გადაწყვეტაა სჭირო. რა დოკუმენტი უნდა შედგეს?საჭიროა ნიმუში.მოსაკითხია მეპ-თან | ეს სავარაუდო კრედიტია, ძნელია წვიმის მონაცემების დადასტურება და ანგარიში, წინა პროექტში არ ჩათვალეს.... მონაცემების მოპოვება არის ძნელი ჰიდროლოგიური სადგურიდან. უნდა იყოს წვიმის წყლის შეგროვების საშუალება რეზერვუარით, ჭაობით ან რამე სხვა- მეპ ინჟინერმა ამ საკითხზე თქვა რომ სახურავის წვიმის წყლის შეგროვება შესაძლებელია თავისუფლად, უბრალოდ რეზერვუარი დაჭირდებათ, რომლის განლაგებასაც თავად შენობაში ფიქრობენ, რამდენად მისაღები იქნება ეს ? | , რეზერვუარის ხარჯი რეზერვუარების ფილტრაციები და რაღაცეები 5200 ლარი (700მ3-იანი), აქედან - რეზერვუარი მაინც კეთდება სახანძროსთვის, მხოლოდ დაემატება ტევადობა მონაცემები 5000 ლარი (მასინდელი ფასებით)
2 | 0 | 0 | Credit 5 | Heat Island Reduction |  | 2 | Architect, Materials Engineer | Selection of compliant materials, covers and green roof | Increase in designed cost but within feasible margins | Planned credit | რომელ დოკუმენტებში უნდა იყოს ეს გადაწყვეტა ასახული?materials engineer ვინ იგულისმხება ?რა გადაწყვეტა უდნა იყოს მეპ-ში გათვალისწინებული. | გარე კედლების და სახურავების ზედაპირების მასალები უნდა იყოს SRI სერტიფიკატით (მასალა რომელიც არ ხურდება) - წყვეტს არქიტექტორი და მასალების ინჟინერი. მე ვაკეთებ ანგარიშს და ვადასტურებ მეპს არ ეხება გარდა თუ სადმე სახურავია ჩილერზე. | ბიუჯეტი დასზუსტებელია
1 | 0 | 0 | Credit 6 | Light Pollution Reduction |  | 1 | Architect, Power Supply Engineer | Compliant lighting design | Increase of project cost but within feasible margins | Planned credit | ვინ მონაწილეობს ამ კრედიტის აღებაში ? | ელ დიზაინერი და ინჟინერი, მე ვასწავლი როგორ გააკეთოს- ფასადის განათების პროექტი უკვე იწყება და მისაწოდებელი იქნება ამ კრედიტის მოთხოვნები OVI- სთან და ლიკასთან. | არსებული გარე განათების მასალებზე რაც იყო ჩადებული, დავამატოთ საოორიენტაციონ 10% ფასის განსხვავება.. შეიძლება არც მოიმატოს იმიტომ რომ ლიდი სანატის სპეციფიკაციას ითხოვს და არა გარკვეულ ძვირიან ხარისხს
6 | 1 | 3 |  |  |  | 10
|  |  | Water Efficiency |  | Possible Points: | 11
Y |  |  | Prereq 1 | Outdoor Water Use Reduction |  | Required | Architect, Landscape Engineer, Water Supply Engineer | Provide no watering or low watering plants, and effective watering items. | Feasible increase of the project cost | Required | რომელ ნაწილში უნდა გავითვალისწინოთ? დენდრო პროეტში ?წინააღმდეგობაში ხომ არ მოდის ადგლობრივ ნორმებთან | გარე მორწყვა - ეკონომიური სისტემები,თუ გამოვიყენებთ წვიმის ან საძირკვლის წყალს, უფრო მეტ კრედიტს ავიღებთ, ბიუჯეტზე მცირედით აისახება. | ეკონომიური აღჭურვილობა იგივე ფასი
Y |  |  | Prereq 2 | Indoor Water Use Reduction |  | Required | Water Supply Engineer | Design of baseline compliant or better water supply items and water consuming appliances | Minor increase of the project cost | Required | როგორ ხდება ამის დოკუმენტიზირება?- | მინიმალური მოთხოვნაა უნდა დაყენდეს water sense labled აღჭურვილობა, ონკანები , შხაპი, უნიტაზები, მაქს. კრედიტის აღებაში გვეხმარება წვიმის და საძირკვლის წყლის გამოყენება . | ბიუჯეტზე არ აისახება
Y |  |  | Prereq 3 | Building-Level Water Metering |  | Required | Water Supply Engineer | Design whole site water meter | Neglegable increase of project cost | Required | რა ზომების გატარებას მოითხოვს?და რა დოკუმენტში აისახება ? | შიდა მომხმარებლები და აღჭურვილობა, ლიდის კალკურატორით მე ვითვლი მოხმარებას და ვაგზავნი.- აქ ხომ არ იგულისხმება დამატებითი მრიცხველების დაყენება უშუალოდ ბინებში ?და ეს მეპ -მაც უნდა გაითვალისწინოს პროექტში ?- აქ იგულისხმება მთლიანი შენობის მრიცხველი, | ბიუჯეტზე არ აისახება
1 | 1 | 0 | Credit 1 | Outdoor Water Use Reduction |  | 2 | Architect, Landscape Engineer, Water Supply Engineer | Provide no watering or low watering plunts, and effective watering items. | Feasible increase of the project cost | Planned credit | რა იგულისხმება და როგორ მიიღწევა ეს კრედიტი? | გარე მორწყვა - ეკონომიური სისტემები, უნდა იყოს ადგილობრივი მცენარეები, რომლესაც ბევრი მორწყვა არ უნდა. | ლანდშაფტის სამუშაოები ისედაც ტარდება, სანახავი იქნება მცენარეთა შემადგენლობა თუ უმატებს ფასს - წესით არ უნდა მოუმატოს... გავითვალისწინოთ სარწყავი სისტემის არსებული ბიუჯეტი 30-40%-იანი სხვაობით დაახლოებით
5 | 1 | 0 | Credit 2 | Indoor Water Use Reduction |  | 6 | Water Supply Engineer | Design of baseline compliant or better water supply items and water consuming appliences | Minor increase of the project cost | Planned credit | სად მოხდება ამის ასახვა? წყალმომარაგების პროექტში ? | შიდა მომხმარებლები და აღჭურვილობა, ლიდის კალკურატორით მე ვითვლი მოხმარებას და ვაგზავნი.პლუს თუ რამე წვიმიდან შეგროვდება ეხმარება კრედიტებში | აღჭურვილობის ფასი - ეკონომიური ინდა იყოს ონკანები და საპირფარეშოები... ბიუჯეტში რაც ატ~რის ონკანების და შხაპის დბოლოების და ტუალეტების მმასალები ავიღოთ 5-10%-ით ძვირი
0 | 0 | 2 | Credit 3 | Cooling Tower Water Use |  | 2 | HVAC Engineer | n/a | n/a | Credit can not be achieved | სავარაუდოდ არ იქნება
1 | 0 | 0 | Credit 4 | Water Metering |  | 1 | Water Supply Engineer | Design compliant water sub meters | Negligable increase of project cost | Planned credit | სად მოხდება ამის ასახვა? წყალმომარაგების პროექტში ? |  | 14000 ლარი იყო 26000მ2 ოფისზე ბინებში სავარაუდოდ ისედაც მოექყობოდა პროექტით,
კი- უნდა დაყენდეს ქვე მრიცხველები, ყველა მომხმარებელს თავისი მრიცხველები უნდა ჰქონდეს.
7 | 2 | 2 |  |  |  | 11
|  |  | Energy and Atmosphere |  | Possible Points: | 33
Y |  |  | Prereq 1 | Fundamental Commissioning and Verification |  | Required | Project Manager, Architect, commissionning agent | Form the OPR and BOD, hire commissinning agent | Do not increase construction cost, increases management cost | Required | რას გულისხმობს ეს კრედიტი ? | ექსპლუატაციაში შეყვანის აგენტის სამუშაო - ასევე პროექტირების დაწყებიდან ბოლომდე ანგარიშების წერა და გზავნა და კონტროლი- აგენტის ხელფასი, და ლაბორატორია. | აქ მხოლოდ აგენტის ხელფასი
Y |  |  | Prereq 2 | Minimum Energy Performance |  | Required | Project Manager, Architect, HVAC Engineer, Materials Engineer, Power supply Engineer, Environmental Engineer | Finalize space design, apply suggested envelope properties and shading devices, renewable energy technologies. Design the HVAC system, lighting. Initial check for compliance | Incrrase of project total cost, feasible within the whole building life cycle | Required | რა დოკუმენტი დგება აღნიშნული კრედიტის მისაღებად? ვინ აკეთებს ამ დოკუმენტს ? | მე ვაკეთებ... ძალიან ბევრი რაღაცაა აქ... თერმული გარსი და მეპი მონაწილეობს ინფორმაციის აღებაში- minimum energy performance უნდა იყოს ashraes სტანდარტზე 5 % ით . ბიუჯეტში გააძვირებს მინებს,- ბიუჯეტის განსზღვრა კალკულაციებამდე რთულია | ზერონესთანა გასავლელი, წესით არ აისახება
Y |  |  | Prereq 3 | Building-Level Energy Metering |  | Required | Power Supply Engineer | Design building level energy meter | Negligable increase of project cost | Required | რას ნიშნავს building level energy meter? | მრიცხველის დაყენება- მთლიანი შენობის მრიცხველი. | ბიუჯეტზე არ აისახება
Y |  |  | Prereq 4 | Fundamental Refrigerant Management |  | Required | HVAC Engineer | Design with no CFC refrigerant. | No increase of the project cost | Required | რომელ დოკუმენტში აისახება ?ითვალისწინებს თუ არა ამს მეპ ინჟინერი. | მიღწეულია უკვე. | ბიუჯეტზე არ აისახება
| 2 | 4 | Credit 1 | Enhanced Commissioning |  | 6 | Project Manager, Architect, commissioning agent | Recruiting commissioning authiority | Some increase in management cost | Upon Client's decision | რას ითვალისწინებს კრედიტი? | ექსპლოატაციაში შეყვანის აგენტის სამუშაო - ასევე პროექტირების დაწყებიდან ბოლომდე ანგარიშების წერა და გზავნა და კონტროლი, აქ შეიძლება ლაბორატორიების ჩართვა დაგვჭრდეს. | ლაბორატორიები, დავუშვათ ავიღოთ უხეშად 20000 - 40000 ლარი ამათგან ჰერმეტულობის ტესტი მოთხოვნილი იქნება ახალი კანონმდებლობით და მაინც იქნება ამაზე თანხა დასახარჯი
8 | 2 | 8 | Credit 2 | Optimize Energy Performance |  | 18 | Project Manager, Architect, HVAC Engineer, Materials Engineer, Power supply Engineer, Environmental Engineer | Finalize space design, apply suggested envelope properties and shading devices, renewable energy technologies. Design the HVAC system, lighting. Initial check for compliance | Increase of project total cost, feasible within the whole building life cycle | Planned credit | რა გვაქვსგანახლებად ენერგიაში ჩასადები ?და ასევე შენობის გარსი რამდენად აკმაყოფილებს მოთხოვნებს? | წინასწარი მონაცემები მიწოდებულია გარსზე და სისტემებზე, შემდეგი ეტაპია ენერგოსიმულაცია რაც გაკეთდება კონსულტაციის დაწყების შემდეგ... შემდეგ დასტურდება ან კორექტირდება გარსი და სისტემები- განახლებადი ენერგიები ამოსაღებია კრედიტებიდან | ზერონესტან გავიაროთ თუ ზრდის ფასს... და გასავლელია ფასადის ფასები
1 | 0 | 0 | Credit 3 | Advanced Energy Metering |  | 1 | Power Supply Engineer | Design compliand power meters and data storage | Minor increase of the project cost | Planned credit | რას გულისხმობს კრედიტი ? | ქვემრიცხველები ლიდის მოთხოვნის შესაბამისად- დამატებითი ხრჯია, ინფორმაციას დააზუსტებს ლევანი BMS ზე დაერთებული მრიცხველი უფრო ძვირია | დამოკიდებულია ბიემსზე, ბინებზე ალბათ მაინც იქნება თავისი მრიცხველები დანარჩენზე დავამატოთ 20-25 მრიცხველის ფასი არსებული ბიუჯეტიდან, ისეთი რომ ინახავდეს მონაცემს ან ბიემესზე იყოს მიერთებული
1 | 1 | 0 | Credit 4 | Demand Response |  | 2 | Project Manager, Power supply Manager, HAC Engineer, Water supply Engineer (N/a in Georgia) | N/A | n/a | Not aiming to take the credit | რას გულისხმობს კრედიტი ? | 1 სავარაუდოა, საქენერგოსთანაა შესატანხმებელი და მეპთან უნდა გავლა. ზერონთან არის გასავლელი თუ აქვთ შესაბამისი აღჭურვილობა, რომელიც ენერგიის პიკური მოხმარების დროს, ენერგიას დაზოგავს. 10 % ს მაინც. მეორე , ქულაა, თავად საქენერგომ შეტყობინება გამოგზავნოს პიკური მოხმარების დროს, და ავტომატურად გაითიშოს ის რისი გათიშვაც შეილაბა. ზერონემ უნდა გვითხრას ენერგიის ლოუდის 10 % ით შემცირება ჩილერის არ რაიმეს ხარჯზე. ბიუჯეტზე აისახება. | გასავლელია ზერონესტან
0 | 1 | 2 | Credit 5 | Renewable Energy Production |  | 3 | Project Manager, Architect, HVAC Engineer, Materials Engineer, Power supply Engineer | Design renewable energy systems | Sufficient but justified increase of the project cost | Planned credit | ჩვენს შემთხვევაში, რომელი განახლებადი ენერგიის სისტემის გამოყენებაა ნავარაუდები? | არ არის ჯერჯერობით ნავარაუდები. HEAT PUMP არ განიხილება ჯერჯერობით
1 | 0 | 0 | Credit 6 | Enhanced Refrigerant Management |  | 1 | Project Manager, Architect, HVAC Engineer | ODP and GWP data from designer, calculations of values | Minor increase of the project cost | Planned credit | რას გულისხმობს კრედიტი ? | მეპი ითვალისწინებს, მე ვეუბნები ესა თუ ის ცილერი ჩადოს თუ არა და შემდეგ ვანგარიშობ. Vrf ან ჩილერის ვარიანტში, უნდა შეიზღუდოს რეფრიჟერანტები. | ჩილერებში ავიღოთ 2.5-5% ფასთა სხვაობა
0 | 0 | 2 | Credit 7 | Green Power and Carbon Offsets |  | 2 | Project Manager, Electrical engineer (n/a in Georgia) | n/a | n/a | Not aiming to take the credit | არ მიიღწევა საქართველოში
11 | 6 | 16 |  |  |  | 33
|  |  | Materials and Resources |  | Possible Points: | 13
Y |  |  | Prereq 1 | Storage and Collection of Recyclables |  | Required | Architect, Processes Engineer (technologist) | Consider adequate space in design and furniture design | Negligable increase of project cost | Required | რომელ დოკუმენტში, და რა სახით უნდა აისახოს? | გეგმები და ნიშნები, მარკირება, მშენებლობის დროს მონიშნული ადგილი ნარჩენებისთვის. | ბიუჯეტზე არ აისახება.
Y |  |  | Prereq 2 | Construction and Demolition Waste Management Planning |  | Required | Project Manager, Construction Process Engineer, construction contractor/s | Consider in construction management plan, finding recycling contractors | Negligable increase of project cost | Required | რომელ დოკუმენტში, და რა სახით უნდა აისახოს? | კონტრაქტორის ვალდებულება - მე ვაკეთებ ინსპექტირებას და რიფორტინგს- კონტრაქოტირ ვალდებულებაა ნრჩენის აღრიცვხა და გადამუშავება. | არ აისახება
0 | 2 | 3 | Credit 1 | Building Life-Cycle Impact Reduction |  | 5 | Project Manager, Architect, Environmental engineer | Reused materials are to be designed and used | Only partitions and exterior walls (partially) can be counted | Feasibility is to be confirmed | რას გულისხმობს კრედიტი ? | არ იგეგმება - თუ დაიქირავებენ შემფასებელს, მასინ უნდა მასალების სრული სპეციფიკაცია და გაკეთდება- ყველა გამოყენებული მასალა ფასდება, რა ზიანს აყენებს გარემოს, და ამის შემფასებელი ჯერ არაა ჩვენთან საზღვარგარეთიდან შეიძლება მოწვევა. ბიუჯეტში ყველა ვარიანტში აისახება
0 | 1 | 1 | Credit 2 | Building Product Disclosure and Optimization - Environmental Product Declarations |  | 2 | Project Manager, Architect, Materials Engineer, Procurement Officer | Design materials schedule accordingly | Sufficient increase of the project cost | Feasibility is to be confirmed | რას გულისხმობს კრედიტი ? | უნდა სერტიფიცირებული მასალები - ძნელი კრედიტია. ეს არის სამი მასალის კრედიტი. შესყიდვის ეტაპზე უნდა მოხდეს 5 მომწოდებლისგან მინიმუმ 20 მასალის მოოწოდება სერტიფიკატებით
0 | 1 | 1 | Credit 3 | Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of Raw Materials |  | 2 | Project Manager, Architect, Materials Engineer, Procurement Officer | Design materials schedule accordingly | Sufficient increase of the project cost | Feasibility is to be confirmed | რას გულისხმობს კრედიტი ? | უნდა სერტიფიცირებული მასალები - ძნელი კრედიტია
0 | 1 | 1 | Credit 4 | Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingredients |  | 2 | Project Manager, Architect, Materials Engineer, Procurement Officer | Design materials schedule accordingly | Sufficient increase of the project cost | Feasibility is to be confirmed | რას გულისხმობს კრედიტი ? | უნდა სერტიფიცირებული მასალები - ძნელი კრედიტია
1 | 1 | 0 | Credit 5 | Construction and Demolition Waste Management |  | 2 | Project Manager, Construction Process Engineer, Procurement Officer | n/a | The building is demolished | Not aiming to take the credit | რას გულიხმობს კრედიტი? | კონტრაქტორის კრედიტი, მე ვადასტურებ ანგარიშით ნარჩენების კარგ მართვას | წესით არ აისახება
1 | 6 | 6 |  |  |  | 13
|  |  | Indoor Environmental Quality |  | Possible Points: | 16
Y |  |  | Prereq 1 | Minimum Indoor Air Quality Performance |  | Required | Architect, HVAC Engineer | To determine minimum flow and fresh air rates, design according to this | Mandatory | Required | რას გულიხმობს კრედიტი? | ამ კრედიტს ვიღებთ უკვე. ბიუჯეტზე აისახება აჰუ-ს და ფილტრების გადიდებით. | არ უნდა აისახოს - დაზუსტდეს ზერონესთან
Y |  |  | Prereq 2 | Environmental Tobacco Smoke Control |  | Required | Architect | Design of signs | Mandatory | Required | რას გულიხმობს კრედიტი? | ნიშნები უნდა იყოს განთავსებული, ფასადზე კარიდან 7 მეტრში მოწევა არ შეილება. | ბიუჯეტზე არ აისახება.
2 | 0 | 0 | Credit 1 | Enhanced Indoor Air Quality Strategies |  | 2 | Architect, HVAC Engineer | Design entryway systems and HVAC according lt, design negative pressure at contamined roms and cross contamination from garage and toilets, design filtration or prohibit smoking | Feasible | Planned Credit | რას გულისხმობს კრედიტი ? |  | მცირე ბიუჯეტი - ფილტრები , შესასვლელი ხალიჩები ყველა შესავლელში. ფილტრები მცირე თანხა - ისედაც კეთდებოდა... შესასვლელები - თითო შსასვლელზე 2+3 ათასი ლარი ავიროთ
1 | 1 | 1 | Credit 2 | Low-Emitting Materials |  | 3 | Architect, Materials Engineer | Formation of requirements for each material | Depends on availability of materials | Planned partially | ასეთ მასალებს რა სერთიფიკატი უნდა მოყვებოდეს? | ვი-ო-სი ფრი სერტიფიკატი- თუ იაფიან მასალებს არ ვდებთ, მაშინ არ გააძვირებს.ეს არის სერთიფიკატი, რომელიც ადასტურებს რომ მასალა არ შეიცავს აქროლად კომპონენტებს. ეს ეხება ინტერიერის მასალებს, საღებავებს , და სხვა მასალებს რაშიც ქიმიაა. | შიდა საღებავების ხალიჩის, ლამინატის და აშ მასალის ფასის 20-25% დავამატოთ...
1 | 0 | 0 | Credit 3 | Construction Indoor Air Quality Management Plan |  | 1 | Construction Process Engineer, Construction contractor/s | To incorporate requirements in the construction management plan, to make contractor follow the plan and get verification | Minor increase of the cost | Planned credit | რას გულისხმობს კრედიტი ? | მშენებლობის დროს სავენტილაციო შახტები რომ იყოს დაცული მტრვისგან. ძალიან მინიმალურად იწვევს ფასის ზრდას, შენობის ექსპლუატაციის დაწყებამდე უნდა მოხდეს ჰაერსატარების flush out. | არ ზრდის ბიუჯეტს
1 | 1 | 0 | Credit 4 | Indoor Air Quality Assessment |  | 2 | Project Manager, Environmental Engineer, construction contractor | To plan for flush out, implement before occupancy | To check with client | Planned credit | რას გულისხმობს ეს ღონისძიება? | მოთხოვნილია ჰაერცვლა ექსპლოატაციამდე ან ლაბ ტესტირება, ექსპლუატაციამდე უნდა მოხდეს flush out. იწვევს ერთჯერადად ფილტრის გამოცვლას. | თუ ვენტილაციით მოხდება - არაფეტი, თუ ლაბორატორიით - 10-15 ათასი ლარი
0 | 1 |  | Credit 5 | Thermal Comfort |  | 1 | Architect, HVAC Engineer | very hard for open | Cost increase | planned credit | რას გულისხმობს კრედიტი ? | სხვადასხვა დაკავებულ სივრცეში ინდივიდუალურად უნდა იმართებოდეს ტემპერატურა.ჰუმიდიფიკატორები საჭირო იქნება თუ არა, არ ვიცით. - | ბიუჯეტზე აისახება, თერმოსტატების ხარჯი. ინფორმაციას მოგვაწვიდს ზერონე.
2 | 0 | 0 | Credit 6 | Interior Lighting |  | 2 | Architect, Power supply Engineer | Conduct relevant power lighting design | Feasible, increase of the cost | Planned credit | რას გულისხმობს კრედიტი ? | სანათების მართვა და ხარისხი. გასათვალისწინებელი იქნება ინტერიერის განათების დპროექტში. ინტერიერში ძალიან მუქი ფერები დიდი რაოდენობით არ უნდა იყოს. ძალიან იაფიან სანათთან შედარებით ძვირია, მაგრამ ნორმალური ხარისხის სანათთან შედარებით, უფრო ძვირი არაა. სანათის ბრენდს და მახასიათებელს განიხილავს ლიდის კომისიაც. | სანათების ფასის უმნიშვნელო ზრდა და დამატებითი ჩამრთველები - უმნიშვნელო ზრდა
1 | 1 | 1 | Credit 7 | Daylight |  | 3 | Architect, environmental Engineer (may be LEED Consultant) | finalizing design, measuring daylight | Feasible | Feasible credit | შენობა თითქმის მთლიანად მინითაა, ამიტომ ეს კრედიტი სავარაუდოდ მარტივი ასაღებია, რაიმე სხვა გარემოება ხომ არ გვაფერხბს ? | ოთახების სიღრმე და თუ სადმე არის უფანჯრო სამუშაო ოთახი - ესეც ანგარიშდება ენერგოსიმულაციასთან ერთად. ლევანი გადახედავს გეგმარებას და შეაფასებს რამდენად ღირს ამ კრედიტზე მუშაობა. საბოლოოდ მაინც ანგარიშდება სიმულაციით. | ბიუჯეტზე არ აისახება
0 | 1 | 0 | Credit 8 | Quality Views |  | 1 | Architect | finalizing design, measuring views | Feasible | Feasible credit | შენობა თითქმის მთლიანად მინითაა, ამიტომ ეს კრედიტი სავარაუდოდ მარტივი ასაღებია, რაიმე სხვა გარემოება ხომ არ გვაფერხბს ?
0 | 1 | 0 | Credit 9 | Acoustic Performance |  | 1 | Architect, Environmental Engineer (may be LEED Consultant) | Designing absorptive materials | Feasible | Feasible credit | რას გულისხმობს ეს კრედიტი ? | პროექტში უნდა იყოს ხმის ჩამხშობი მასალები. გადასაწყვეტია რამდენად გვიღის. აკუკონთან შეხვედრა იქნება გასაკეთებელი. - ბიუჯეტს აძვირებს | ინტერიერის მასალები ისედაც თუ კეთდება - არ აისახება, ტუ არა - ცამხშობი მასალები, დავამატოთ სიდა მოპირკეთებას 40-50% (ჭერი, კედლები)... ასევე ბინებში
8 | 6 | 2 |  |  |  | 16
|  |  | Innovation |  | Possible Points: | 6
2 | 2 | 0 | Credit 1 | Innovation |  | 5 | Project Manager, Architect, other staff case by case |  |  |  | რა მოქმედებაა საჭირო ამ კრედიტის ასაღებად? | მოსაძებნია ლიდის ბიბლიოთეკიდან. | ამ ეტაპზე არ არის ინფორმაცია
1 | 0 | 0 | Credit 2 | LEED Accredited Professional |  | 1 | In-house team member or LEED Consultant |  |  | Planned credit | რა მოქმედებაა საჭირო ამ კრედიტის ასაღებად? | ამას მე ვუზრუნველყოფ | ბიუჯეტზე არ აისახება
3 | 2
|  |  | Regional Priority |  | Possible Points: | 4
1 | 0 | 0 | Credit 1 | Regional Priority: Specific Credit |  | 1 | Project Manager, Architect, other staff case by case | Energy performance |  | Planned credit | რა მოქმედებაა საჭირო ამ კრედიტის ასაღებად? | მე ვუზრუნველყოფ პრიორიტეტების ჩამონათვალის და უკვე აღებული კრედიტების საფუძველზე- ენერგოეფექტურობაში თუ ავიღებთ ქულას, აქაც ავტომატურად გვექნება.
1 | 0 | 0 | Credit 2 | Regional Priority: Specific Credit |  | 1 | Project Manager, Architect, other staff case by case | Sensitive land |  | Planned credit | რა მოქმედებაა საჭირო ამ კრედიტის ასაღებად? | მე ვუზრუნველყოფ პრიორიტეტების ჩამონათვალის და უკვე აღებული კრედიტების საფუძველზე- იგივე
1 | 0 | 0 | Credit 3 | Regional Priority: Specific Credit |  | 1 | Project Manager, Architect, other staff case by case | Light pollution reduction |  | Planned credit | რა მოქმედებაა საჭირო ამ კრედიტის ასაღებად? | მე ვუზრუნველყოფ პრიორიტეტების ჩამონათვალის და უკვე აღებული კრედიტების საფუძველზე
0 | 1 | 0 | Credit 4 | Regional Priority: Specific Credit |  | 1 | Project Manager, Architect, other staff case by case | Restore habitat |  |  | რა მოქმედებაა საჭირო ამ კრედიტის ასაღებად? | მე ვუზრუნველყოფ პრიორიტეტების ჩამონათვალის და უკვე აღებული კრედიტების საფუძველზე
3 | 1 | 0 | [5 empty] | Rainwater management
51 | 27 | 31 | Total |  | Possible Points: | 110
Certified 40 to 49 points Silver 50 to 59 points Gold 60 to 79 points Platinum 80 to 110